## List1
| Start | Konec | Délka Trvání
Územní řízení | 2022-11-01 | 2024-01-01 | 420
Výběrové řízení na zpracovatele následovné dokumentace | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 60
Vypracování DSP | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 150
Stavební řízení | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 150
Vypracování DPS | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 90
Vypracování DZS | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 60
Realizace stavby | 2025-06-01 | 2026-11-01 | 540
Kolaudace | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 30